## Sheet1
考勤管理系统
序号 | 阶段 | 描述 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 备注
1 | 项目构架 | 部门管理 a) 更新部门数据 b) 删除部门数据 c) 获取部门列表 员工管理模块 a) 更新员工 b) 删除员工 c) 修改密码 d) 重置密码 | 2015年11月10日星期二 | 2015年11月10日星期二 | 无
|  | 1. 考勤 a) 签到 b) 签退 2. 补签到 a) 补签到 b) 补签退 3. 时间管理 4. 自动化服务（数据库自动更新） | 2015年11月12日星期四 | 2015年11月12日星期四
2 | 项目实施 | 部门管理 a) 更新部门数据 b) 删除部门数据 c) 获取部门列表 | 2115年11月14日星期六 | 2115年11月14日星期六 | 定时自动更新数据库操作 定时更新数据库时可能会存在数据库批量操作
|  | 员工管理 a) 更新员工 b) 删除员工 c) 修改密码 d) 重置密码 | 2115年11月14日星期六 | 2115年11月14日星期六
|  | 考勤管理 1.签到 2.签退 3.个人详细签到列表 4.详细签到信息查询出 5.个人月统计签到信息 6.月统计签到信息查询 | 2115年11月14日星期六 | 2115年11月14日星期六
|  | 时间管理 1.管理上班时间（更新） 自动更新数据库 每天晚上自动在数据库中更新一天的签到信息与员工月签到统计信息 | 2115年11月17日星期二
3 | 总结