## Sheet1
考勤管理系统 | [8 empty] | 已解决
编号 | 说明 | 记录人 | 状态 | 修改人 | 备注 | 日期（一定要写） | 修改日期 | 错误原因 | 未解决
1 | DatePicker显示问题，一个月的日期显示不完整 | 张建国 | 已解决 |  |  | 2015-12-01
2 | 进行补签到时，如果选中了每行就会给后台传入一个CheckInInfoID | 张建国 | 已解决 |  |  | 2015-12-01
3 | 补签退时传入的数据参数和接口中不一致，导致参数错误 | 张建国 | 已解决 |  |  | 2015-12-03
4 | 我的签到记录详细：数据显示：显示了其他人的数据。（已解决） |  | 已解决 |  | GetDetailLis接口方法isSelf参数错误 | 2015-12-04
5 | 员工签到记录月统计： 员工¦用户月签到记录无数据显示。 |  | 未解决 |  |  | 2015-12-04
6 | 员工管理：添加用户时，如果部门不存在，添加不成功，弹框提示undefined！ |  | 已解决 | 张建国 | 返回值没有Msg | 2015-12-04 | 2015-12-05
7 | 关于返回给前台数据Code，现在的设计是如果有数据返回 Code=1，否则0，如果将Code当做一场来做处理的话，前台必须添加判断，如：当用户进入系统时如果当前还没有签到返回给前台的Obj将是null，现在不是异常而是空数据，返回Code=0，如果改成1，现在的前台代码就会去获取Obj中的数据就会真的出现异常 | 张建国 | 已解决 |  |  | 2015-12-05
8 | 补签到被补签到的员工变成了插入 | 张建国 | 已解决 | 张建国 |  | 2015-12-05 | 2015-12-05
9 | 总经理查看员工签到记录时显示无相应权限 | 张建国 | 已解决 | 李小川 |  | 2015-12-05
10 | 补签退一条数据之后进行补签到，会出现错误 |  | 未解决 |  | 最可能出现的情况是参数传递出现错误 | 2015-12-05
11 |  | 张建国 | 已解决 | 李小川 | 选中一行点击这个按钮时出现的是当前登录员工的详细信息 |  |  | 传入的参数isSelf为1
12 | 补签退不能修改"日期"和"姓名" | 李小川 | 已解决 | 王彪 |  | 2015-12-07
13 | 员工月签到记录没有数据时，不弹出提示框 | 李小川 | 已解决 | 李小川 |  | 2015-12-07 | 2015-12-07
14 | 打卡考勤页面，不弹出未签到提示框 | 李小川 | 已解决 | 李小川 |  | 2015-12-07 | 2015-12-07
15 | 部门名称修改了，但员工的所属部门名称没有同时被修改 | 李小川 | 已解决 | 李小川 |  | 2015-12-07 | 2015-12-07
16 | 月签到同一个月内出现了两条数据 | 李小川 | 已解决 | 张建国 | 新建用户签到后立即签退，再用admin补签一条正常信息 |  | 2015-12-08 | 后台逻辑出现错误
17 | "外出"这个字段不要 | 朱杨峰 | 已解决 | 冯娟 |  |  | 2015-12-08
18 | 我的或员工签到记录没有排序 | 李小川 | 已解决 | 李小川 |  | 2015-12-07 | 2015-12-07
19 | 当权限为总经理时，查看员工签到详细记录时，不能查看到其他部门的信息 | 冯娟 | 已解决 | 李小川 |  | 2015-12-07 | 2015-12-07 | 权限判断错误
20 | 员工签到记录月统计：没有模糊查询 | 李小川 | 已解决 | 张建国 |  | 2015-12-08
21 | 员工签到记录月统计：考勤状态选择全勤或非全勤数据不对 | 李小川 | 已解决 | 张建国 |  | 2015-12-08 | 2015-12-08